ИНФОРМАЦИЯ

о ходе подготовки жилищно-коммунального хозяйства города Смоленска

к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов

В целях обеспечения бесперебойной работы жилищно-коммунального хозяйства и других отраслей в зимних условиях 2012-2013 годов Администрацией города Смоленска принято постановление от 23.04.2012 №636-адм «О подготовке жилищно-коммунального хозяйства города Смоленска к работе в осенне-зимний период  2012-2013 годов»,  в соответствии с  которым с мая начал работу городской штаб. На его заседаниях штаба первоочередными рассматриваются, так называемые «проблемные вопросы», которые необходимо решить до начала отопительного сезона.

Основными задачами перед предстоящим отопительным сезоном является подготовка к зиме:

- 3007 жилых домов, в том  числе 2322 ед. ОАО «Жилищник»;

-  88 котельных, в том числе 64 ед. муниципальных;

- 240 центральных тепловых пунктов, в том числе 235ед. муниципальных;

- 445,1 км тепловых сетей, из них 352,1 км муниципальных;

- 518,3 км сетей водопровода, в т.ч. 466,0 км муниципальных;

- 122 единицы специальной уборочной техники.

Произвести замену:

- 13,34 км   ветхих   тепловых   сетей, в том числе 10,68 км муниципальных;

- 4,3 км ветхих водопроводных сетей, в том числе 3,1 км  муниципальных;

- ремонт   88,8 тыс. кв.м   кровель, в том числе 56,6 тыс. кв.м ОАО «Жилищник».

Фактическое выполнение по состоянию на 31.07.2012.

| № п.п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | План | Факт на 31.07.12 | % вы- полне- ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Подготовить жилых домов и общежитий, в т. ч.: ОАО «Жилищник» ведомственных, УК, ТСЖ, ЖСК, непосредственный способ управления | ед. ед. ед. | 3007 2322 685 | 1932 1557 375 | 64 67 55 |
| 2. | Подготовить котельных, в т.ч.: - муниципальных ведомственных | ед. ед. ед. | 88 64 24 | 44 38 6 | 50 59 25 |
| 3. | Подготовить центральных тепловых пунктов, в т. ч.: муниципальных ведомственных | ед. ед. ед. | 240 235 5 | 150 146 4 | 63 62 80 |
| 4. | Произвести замену ветхих тепловых сетей (в 2-х трубном исчислении), в т. ч.: муниципальных (в т.ч. 1150-летие - 5,0 км) ООО «Смоленская теплосетевая компания» - ведомственных | км км км км | 13,34 10,68 1,57 1,09 | 4,95 3,65 0,67 0,63 | 37 34 43 58 |
| 5. | Произвести замену ветхих водопроводных сетей, в т.ч.: муниципальных ведомственных | км км км | 4,3 3,1 1,2 | 2,1 1,3 0,8 | 49 41 67 |
| 6. | Подготовить тепловых сетей, в т. ч.: муниципальных ООО «Смоленская теплосетевая компания» ведомственных | км км км км | 445,1 352,1 76,6 16,4 | 274,4 220,7 43,7 10,0 | 62 63 57 61 |
| 7. | Подготовить сетей водопровода, в т. ч.: - муниципальных ведомственных | км км км | 518,3 466,0 52,3 | 314,6 281,5 33,1 | 61 60 63 |
| 8. | Отремонтировать трубопроводов внутренних систем отопления, водопровода, канализации, в т.ч.: ОАО «Жилищник» ведомственных, УК, ТСЖ, ЖСК, непосредственный способ управления | т.п/м т.п/м т.п/м | 38,0 12,1 25,9 | 26,9 7,1 19,8 | 71 59 76 |
| 9. | Опрессовать внутренних систем отопления, в т.ч. ОАО «Жилищник» ведомственных УК, ТСЖ, ЖСК, непосредственный способ управления | ед. ед. ед | 1912 1587 325 | 1422 1224 198 | 74 77 61 |
| 10. | Загерметизировать вводов инженерных коммуникаций, в т.ч. ОАО «Жилищник» ведомственных, УК, ТСЖ, ЖСК, непосредственный способ управления | ед. ед. ед | 72 69 3 | 35 33 2 | 49 48 66 |
| 11. | Отремонтировать стыков стеновых панелей, в т.ч.: ОАО «Жилищник» ведомственных, УК, ТСЖ, ЖСК, непосредственный способ управления | т.п/м т.п/м т.п/м | 9,0 6,1 2,9 | 2,193 0,521 1,672 | 24 9 58 |
| 12. | Отремонтировать кровель, в т.ч. ОАО «Жилищник» ведомственных УК, ТСЖ, ЖСК, непосредственный способ управления | т.м2 т.м2 т.м2 | 88,8 56,6 32,2 | 48,6 29,2 19,4 | 55 52 60 |

МУП «Смоленсктеплосеть» планируется за счет собственных средств:

- подготовить 346,6 км тепловых сетей (факт. подготовлено196,9 км или 57%), 62 котельные (факт. подготовлено  36 ед.  или 58%),  235 центральных тепловых пункта (факт. подготовлено 146 ед. или 62%);- произвести работы по реконструкции и замене 5,2 км ветхих  квартальных тепловых сетей в двухтрубном исчислении (факт. заменено 3,31 км или 34%), в том числе:    неотложных участков: ул. Ломоносова,15г – ул. Попова,10;  ТК-21 – ул. Попова,8;  ТК-20 – ул. Попова,6; ТК-22 – ул. Попова,10; 3.9К-1 – ЦТП№200 ул. Соколовского,2;

участков от котельных и центральных тепловых пунктов с применением предизолированных труб;

- выполнить реконструкцию котельных №55 по Краснинскому шоссе и №18 по ул. Гарабурды;

- заменить 40 секций водоводяных подогревателей (факт заменено 23 ед. или 58%) и 1500 ед. запорной арматуры (факт. заменено 1124 ед. или 75%);

- отремонтировать строительные части зданий  9-ти котельных и 13-ти центральных тепловых пунктов (факт. выполнен ремонт на 7 ЦТП  или 54%);

- выполнить ремонт 8-ми котлов типа КВТС-0,5 и КВТС-1 (факт. отремонтировано 2 котла);

- произвести замену 2,0 км тепловой изоляции  с применением  ППУ-скорлуп  (факт. выполнено 1,7 км или 85%) и выполняется    ряд других технических мероприятий.

Кроме того, предприятием  выполняются  основные мероприятия  по приведению оборудования ЦТП, котельных и тепловых сетей  в соответствии  с «Правилами технической  эксплуатации тепловых энергоустановок», связанные

в первую очередь  с безопасной эксплуатацией и  выявленные представителями Центрального Управления Ростехнадзора в ходе проверок при подготовке к осенне-зимнему периоду 2011 – 2012 годов.

В 2012 году   филиал ОАО «Квадра» - «Западная генерация» планирует ввести в эксплуатацию насосную подкачивающую  станция №3 в районе ул. В. Волок, что позволит не только существенно улучшить гидравлический режим работы тепловых сетей города, в первую очередь на концевых участках магистралей и повысить надежность теплоснабжения, но и осуществить перевод на централизованное теплоснабжение большего количества кварталов застройки, потребляющих тепловую энергию, вырабатываемую нерентабель-ными котельными, а также  разгрузить перегруженность (по расходам)  головных участков  тепловых магистралей №1 и №2  от Смоленской ТЭЦ-2 и частично перейти от радиальной схемы теплоснабжения города к кольцевой.

ОАО «Жилищник» планируется: подготовить 2322 жилых домов и общежитий (факт. подготовлено  1557 ед. или 67%), в том числе: выполнить опрессовку 1587 (факт выполнено  1224ед. или 77%)  и гидропромывку 103 внутренних систем центрального отопления,       загерметизировать   69  вводов инженерных   коммуникаций (факт. выполнено 33ед. или 48%);    отремонтировать:   56,65 тыс. кв.м  кровель (факт. выполнено 29,2 тыс.м2 или 52%),  6,1 тыс. п.м. межпанельных стыков (факт. выполнено 0,521 км или 9%) ,  12,13 тыс. п.м. трубопроводов внутренних систем (факт. выполнено 7,1км или 59%), 12 печей (факт. 9 ед. или 75%); отремонтировать и заменить 27 туалетов (факт.20ед.или 74%), 44 выгребные ямы (факт. 32ед. или 73%);  подготовить 16 единиц уборочной техники; заменить 947 ед. запорной арматуры (факт заменено 878ед. или 93%), установлены запланированные 2 единицы элеваторных узлов и 107 грязевиков  на элеваторных узлах из 154 или 69%, а так же   выполняется ряд других мероприятий.

СМУП «Горводоканал» планируется: подготовить 466,0 км   водопроводных (факт. подготовлено 281,5 км или 60%),   404,0 км   канализационных  сетей (факт. подготовлено 220,0 км или 54%); - заменить 3,18 км ветхих водопроводных сетей (факт. заменено 0,97 км или 30%), из них: 130 п.м. - по ул. Фрунзе (1-ая клиническая больница); 156 п.м. - от Хлебозаводского пер.,13 до ЦТП-91; 100 п.м. – пос. Гедионовка;     720 п.м. - по ул. Рыленкова,65, 71-79; 250 п.м. – по ул. Николаева, 47б, 47е;   110 п.м. – по ул. Войкова,9;     500 п.м. – по ул. Брянская;

200 п.м. – по Тульскому пер.7; 500 п.м. – по Колхозному пер.   и т.д.; предприятием подготавливаются  к работе в осенне-зимний период: котельные,  канализационно-насосные станции, водозаборы, очистные сооружения водопровода и канализации.  Выполняется  капитальный ремонт: - помещений КНС №5 по проспекту Гагарина; -  павильонов над артезианскими скважинами Верхне- Ясенного  водозабора №8,12,15,16, Бабье-Горского водозабора №10,11, Рачевского водозабора №3,4,11; - здания  насосной станции 2-го подъема  водозабора «Королевка», - станции обезжелезавания Верхне-Ясенного водозабора,   - песковых    бункеров   на   городских   очистных      сооружениях

по ул. М. Краснофлотская, а так же  выполняется ряд других мероприятий.

Предприятиями:  МКП «Зеленстрой», МКП «Дормостстрой» и  МКП  «СпецАвто» ведутся работы по  подготовке к осенне-зимнему периоду производственных баз, в том числе выполняются работы по опрессовке и ремонту  внутренних и наружных систем теплоснабжения, производится   необходимый ремонт  строительной части  производственных зданий   и административно-бытовых помещений. Ведется подготовка  специальной уборочной техники для работы по содержанию улиц, скверов, парков  и остановочных пунктов, заготавливается песко-соляная смесь и выполнянтся ряд других мероприятий.

В городском бюджете в рамках программы по подготовке к зиме   в 2012 году предусмотрено средств  73,6 млн. руб.:

МУП «Смоленсктеплосеть» 22,13 млн. руб. на  модернизацию основных фондов, в том числе приобретение   материалов для замены ветхих сетей на трубы в ППУ-изоляции; приобретение оборудования и спецтехники для ремонта и реконструкции объектов  (факт. освоено на приобретение материалов 8,2 млн. руб. или 37%);

- СМУП «Горводоканал» 45,7 млн. руб. на модернизацию основных фондов, в том числе    приобретение трубопроводов и фасонных  частей к ним для замены изношенных участков водопроводных сетей; приобретение  оборудования для ремонта объектов, приобретение техники для производства работ (факт. освоено на приобретение оборудования и техники 12,19 млн. руб.,  в том числе  приобретено 4 экскаватора, 2 самосвала, вакуумная машина);

- на финансирование непредвиденных работ, потребность в которых может возникнуть 5,74 млн. руб., в том числе предотвращение и ликвидация  аварийных ситуаций  на объектах электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения  и водоотведения (бесхозяйных, принятых в муниципальную собственность, но не переданных в хозяйственное ведение муниципальных предприятий – факт. выполнено работ на сумму 3,235 млн. руб.).

Для МУП «Смоленсктеплосеть» проведен открытый аукцион и  заключен муниципальный контракт  на  выполнение работ по замене стальных труб горячего водоснабжения и отопления на трубы в ППУ изоляции расположенных на дворовой территории ж.д.7 по ул.Докучаева и №3 по ул.Тухачевского   и     до ТК    на    ул.Докучаева    в г.Смоленске     на      сумму

0,847 млн. руб.

Кроме того, в текущем году  в рамках Плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 1150-летия образования города Смоленска за счет средств  городского бюджета планируется произвести  работ по реконструкции  объектов  теплоснабжения и водоотведения на  сумму 85,818 млн. руб.

В настоящее время заключено 8 договоров на сумму 51,116 млн. руб. и подрядные организации приступили к работам по следующим объектам:

- Реконструкция участка тепловой сети от ЦТП-37 к существующим жилым домам  по ул. Рыленкова с применением труб ППУ изоляции (3,612 млн. руб.);

- Реконструкция тепловой сети к ЦТП-115 и ЦТП-40 от тепловой камеры 3К-2 и к существующим жилым домам  по ул. Попова,34,36,38, 25 Сентября, 62 корп.1,2 с применением труб ППУ изоляции (12,784 млн. руб.);

- Реконструкция тепловой сети от котельной по ул. Нахимова,5 до сущест-вующих жилых домов (4,225 млн. руб.);

- Реконструкция тепловой сети от 2К-25 по ул. Пржевальского до здания областной Администрации (3,253 млн. руб.); - Реконструкция тепловой сети к ЦТП-44 по ул. Попова,66 и ЦТП-45а по ул.Рыленкова,29 от тепловой камеры 3.3К-7 до надземной теплосети с примене-нием труб ППУ изоляции (11,028 млн. руб.); - Реконструкции участка тепловой сети от ЦТП-5 до ж/домов №11а, 15в, 15г по ул. Ломоносова с применением труб ППУ изоляции (2,426 млн. руб.); - Реконструкция участка тепловой сети от ЦТП-49 до существующих жилых домов по ул. Пржевальского, Бакунина (2,484 млн. руб); - Реконструкция тепловой сети от тепловой камеры 3к-14 с применением труб в ППУ-изоляции и внутриквартальной сети от ЦТП-209 с применением гибких предизолированных труб Изопрофлекс-А к жилым домам №53,55,57,59,61 по ул. Крупской (11,316 млн. руб.). В настоящее время повторно проводится открытый аукцион на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по расширению и реконструкции канализации (II очередь). Новое здание решеток на площадке КОС в городе Смоленске на сумму 33,639 млн. руб. (объект 2012-2013 годов).

Бюджетом города Смоленска на 2012 год на капитальный ремонт, реконструкцию, ремонт улично-дорожной сети и дворовых территорий города Смоленска утверждены бюджетные ассигнования в сумме 375,4 млн. руб., (факт. освоено 162,4 млн. руб. или 43%) в том числе:

- в рамках Плана основных мероприятий, связанных  с подготовкой и проведением празднования 1150-летия образования города Смоленска  предусмотрено  – 224,0 млн. руб. (факт. освоено 62,8  млн. руб. или 28%);

- на комплексную программу реконструкции, ремонта,  строительства, содержания улично-дорожной сети и дворовых территорий предусмотрено – 151,4 млн. руб. (факт. освоено 99,6 млн. руб. или 66%).

Задолженность МУП «Смоленсктеплосеть» перед филиалом ОАО «Квадра» - «Западная генерация»  и ООО «Смоленская теплосетевая компания» за потребленную тепловую энергию сегодня является серьезнейшей проблемой.

Администрация Смоленской области и Администрация города Смоленска принимают все возможные меры в целях улучшения ситуации   по погашению имеющейся задолженности.

На рабочем совещании, состоявшемся 11.04.2012 в Администрации Смоленской области, было принято  решение о введении единого оператора тепловой энергии в городе Смоленске в лице ООО «Смоленская теплосетевая компания».  В целях реализации  указанного решения подготовлен проект Плана  мероприятий по переходу  ООО «Смоленская теплосетевая компания» на прямые  расчеты с конечными потребителями тепловой энергии в городе Смоленске.

На совещании  20.06.2012 у Первого заместителя     Губернатора Смоленской области М.Ю. Питкевича    одобрена схема взаимодействия всех  участников рынка теплоснабжения  города Смоленска  с 01.08.2012 в следующем виде:

- МУП «Смоленсктеплосеть» заключает договора теплоснабжения с ОАО «Жилищник» и  другими управляющими компаниями города с правом  прямых сборов текущей и просроченной задолженности с потребителей с привлечением агента в лице ООО «Смоленская теплосетевая компания»;

- МУП «Смоленсктеплосеть» заключает агентский договор  с ООО «Смоленская теплосетевая компания» на сбор и расщепление платежей  с потребителей в зоне теплоснабжения ОАО «Квадра».

Заместитель главы Администрации города-

начальник Управления жилищно-

коммунального хозяйства

Администрации города Смоленска	        Д.С. Ушков